## مشاريع النفط الاستراتيجية
المشاريع الاستراتيجية لزيادة الإنتاج - نفط 2025
أسم المشروع | نسبة الإنجاز % | الإنتاج الحالي (زيت برميل/يوم) | الإنتاج المستهدف (زيت برميل/يوم) | التاريخ المتوقع لانتهاء المشروع
مشروع حقل الغاني - المرحلة الثانية | 71% | 2000 | 20000 | مارس 2026
مشروع إعادة تأهيل وتطوير حقل المبروك | 88% | 7000 | 25000 | مارس 2026
الشادار - المرحلة الأولى | 85% | 2600 | 5000 | فبراير 2026
إعادة تأهيل وتطوير حقول الظهرة الامتياز 32 | 4% | 13000 | 40000 | ديسمبر 2026
مشروع تطوير حقول (م ن 101) والقطعة 3 (م ن 147) - حقل المخندوش | 90% | 4200 | 6000 | ديسمبر 2026
مشاريع الحقول المكتشفة وغير المطورة | 10% | 0 | 25400 | ديسمبر 2026
مشروع تطوير حقل النافورة - أوجلة | 50% | 35000 | 44500 | فبراير 2026
مشروع تطوير حقل إيراون | 97% | 10000 | 16000 | مارس 2026
مشروع تطوير حقل شمال جالو | 2% | 0 | 100000 | ديسمبر 2030
المؤسسة الوطنية للنفط
التقرير السنوي الفني الإحصائي 2025